## Tests
Plan de tests
Nom du PCB | PCB mallette | Préparé par | Alexis Létourneau
Cours | 247-67P-SH PROJET DE FIN D'ÉTUDES | Testeur | Alexis Létourneau et Louis Boisvert
Département | Technologies du génie électrique | date | 2025-03-11
Révision | 1 |  |  | Réussi
Échec
Fonction | Test | Résultat | Commentaires
Alimentation | Tester pour les court-circuits avec un multimètre en mode résistance sur les pattes 5v et mise à terre | Échec | il y a un short-circuit entre le VUSB et le GND. On va driller un trou dans les PCB pour régler ce problème
Alimentation | Tester la résistance entre les pattes des composants énergivores avec un multimètre en mode résistance sur les pattes 5v et la patte des pattes des Vin des composantes pour éviter les court-circuit. | Réussi
Mécanique | Tester l'ergonomique de la poignée. Verifier s'il y a des angles coupants | Échec | Il n'y en a pas, ce n'est pas parce que l'on en a pas mis, mais sa semble être une erreur de fabrication, à cause que sur Altium la poigné est présente
Position des trous de montage du PCB | En plaçant le PCB dans la mallette, voire si les trous de montage ne passe pas a travers les supports du dessous. | Réussi | les trous de montage au travers de la mallette ne passent pas au travers des support en dessous de la mallette
Connecteur USB-C | Le PCB est fonctionnel du bon coté selon l'indication sur le silkcreen | Réussi | la longueur prévue pour le fils USB-C est un peu court. Nous allons devoir faire une boucle
Dimension de la mallette et du PCB | Tester pour voir si le PCB rentre au fond de la mallette avec un peu d'espace entre les bords. | Réussi | le pcb entre sans problème dans le fond de la mallette
Position des trous de montage pour le Raspberry pi 4 | Voir si les trou de montage du PI rentre dans les trous de montage du PCB | Réussi | les trous de montages du Raspberry Pi sur le PCB sont parfaitement alignés
Position des connecteurs | Tester s'il est possible d'ajouter et de retirer des fils facilements même si tous les autres connecteurs sont connectés. | Réussi
Alimentation des esp32 | Vérifier que les esp32 sont alimenté lorsqu'ils sont connecté au circuit et que le cable USB-C est connecté | Réussi
Communication i2c | Tester avec cmd sur le PI s'il voit les périphériques i2c (esp32) , quand ils sont connectés, avec la commande "i2cdetect -y 1" | Échec | Il faut reset les esp32 pour activer le i2c des esp32
Mini écran | Tester la connection HDMI du mini écran avec le PI | Réussi
Alimentation intégrale | Tester si le câble USB-C fournit toute la puissance nécessaire | Échec | L'écran demande trop de courant si on l'alimente du PI
Intégration | Avec le programme python "integrationTotal" vérifier que tout les esp32 et leurs objets interactifs transmettent leurs donnèes et les affichent sur le mini écran. | Échec | Les pattes du esp32 POT sont aux mauvaise endroit. Les patte gpio 9, gpio 8 et gpio 5 devrait être au gpio0, gpio1 et gpio2
Modifications / commentaires pour une deuxième version du PCB
1 | Ajouter une dead zone autour des points de montage du port USB-C, car il cause un court-circuit sinon
2 | Spécificier au fabricant d'ajouter l'espace vide dans le pcb pour servir de poigner permettant de prendre et de l'enlever sans difficultée ou blessure
3 | Les patte gpio 9, gpio 8 et gpio 5 du esp32 POT devrait être au gpio0, gpio1 et gpio2
4 | Changer le connecteur USB-C pour un cable plus facile a souder
5 | La pattes gpio10 du devrait être au gpio 19 ou 13. Pattes des strip de DEL. DONC LE RESET DE POT' ET LE BTN DEL DOIVENT ÊTRE CHANGÉ DE PLACE
6 | Le pi n'a pas assez de courant pour alimenter tous et l'écran avec les ports USB-C du pi
7
8
9
10