## Tests
Plan de tests
Nom du PCB | PCB mallette | Préparé par | Alexis Létourneau
Cours | 247-67P-SH PROJET DE FIN D'ÉTUDES | Testeur | Alexis Létourneau et Louis Boisvert
Département | Technologies du génie électrique | date | 2025-03-11
Révision | 1 |  |  | Réussi
Échec
Fonction | Test | Résultat | Commentaires
Alimentation | Tester pour les court-circuits avec un multimètre en mode résistance sur les pattes 5v et mise à terre | Échec | il y a un short-circuit entre le VUSB et le GND. On va driller un trou dans les PCB pour régler ce problème
Alimentation | Tester la résistance entre les pattes des composants énergivores avec un multimètre en mode résistance sur les pattes 5v et la patte des pattes des Vin des composantes.
Mécanique | Tester l'ergonomique de la poignée. Verifier s'il y a des angles coupants | Échec | Il n'y en a pas, ce n'est pas parce que l'on en a pas mis, mais sa semble être une erreur de fabrication, à cause que sur Altium la poigné est présente
Position des trous de montage du PCB | En plaçant le PCB dans la mallette, voire si les trous de montage ne passe pas a travers les supports du dessous. | Réussi | les trous de montage au travers de la mallette ne passent pas au travers des support en dessous de la mallette
Connecteur USB-C | Le PCB est fonctionnel du bon coté selon l'indication sur le silkcreen |  | la longueur prévue pour le fils USB-C est un peu court. Nous allons devoir faire un petit loop
Dimension de la mallette et du PCB | Tester pour voir si le PCB rentre au fond de la mallette avec un peu d'espace entre les bords. | Réussi | le pcb entre sans problème dans le fond de la mallette
Position des trous de montage pour le Raspberry pi 4 | Voir si les trou de montage du PI rentre dans les trous de montage du PCB | Réussi | les trous de montages du Raspberry Pi sur le PCB sont parfaitement alignés
Position des connecteurs | Tester s'il est possible d'ajouter et de retirer des fils facilements même si tous les autres connecteurs sont connectés.
Alimentation des esp32 | Vérifier que les esp32 sont alimenté lorsqu'ils sont connecté au circuit et que le cable USB-C est connecté
Communication i2c | Tester avec cmd sur le PI s'il voit les périphériques i2c (esp32) , quand ils sont connectés, avec la commande "i2cdetect -y 1"
Mini écran | Tester la connection HDMI du mini écran avec le PI
Alimentation intégrale | Tester si le câble USB-C fournit toute la puissance nécessaire
Intégration | Avec le programme python "integrationTotal" vérifier que tout les esp32 et leurs objets interactifs transmettent leurs donnèes et les affichent sur le mini écran. | Échec | Les pattes du esp32 POT sont aux mauvaise endroit. Les patte gpio 9, gpio 8 et gpio 5 devrait être au gpio0, gpio1 et gpio2
Modifications / commentaires pour une deuxième version du PCB
1 | Ajouter une dead zone autour des points de montage du port USB-C, car il cause un court-circuit sinon
2 | Spécificier au fabricant d'ajouter l'espace vide dans le pcb pour servir de poigner permettant de prendre et de l'enlever sans difficultée ou blessure
3 | Les patte gpio 9, gpio 8 et gpio 5 du esp32 POT devrait être au gpio0, gpio1 et gpio2
4 | Changer le connecteur USB-C pour un cable plus facile a souder
5 | La pattes gpio10 du devrait être au gpio 19 ou 13. Pattes des strip de DEL. DONC LE RESET DE POT' ET LE BTN DEL DOIVENT ÊTRE CHANGÉ DE PLACE
6 | Le pi n'a pas assez de courant pour alimenter tous et l'écran
7
8
9
10