## Tests
Plan de tests
Nom du PCB | PCB mallette | Préparé par | Alexis Létourneau
Cours | 247-67P-SH PROJET DE FIN D'ÉTUDES | Testeur | Alexis Létourneau et Louis Boisvert
Département | Technologies du génie électrique | date | 2025-03-11
Révision | 1 |  |  | Réussi
Échec
Fonction | Test | Résultat | Commentaires
Alimentation | Tester pour les court-circuits avec un multimètre en mode résistance sur les pattes 5v et mise à terre
Alimentation | Tester la résistance entre les pattes des composants énergivores avec un multimètre en mode résistance sur les pattes 5v et la patte des pattes des Vin des composantes.
Mécanique | Tester l'ergonomique de la poignée. Verifier s'il y a des angles coupants
Position des trous de montage du PCB | En plaçant le PCB dans la mallette, voire si les trous de montage ne passe pas a travers les supports du dessous.
Connecteur USB-C | Le PCB est fonctionnel du bon coté selon l'indication sur le silkcreen
Dimension de la mallette et du PCB | Tester pour voir si le PCB rentre au fond de la mallette avec un peu d'espace entre les bords.
Position des trous de montage pour le Raspberry pi 4 | Voir si les trou de montage du PI rentre dans les trous de montage du PCB
Position des connecteurs | Tester s'il est possible d'ajouter et de retirer des fils facilements même si tous les autres connecteurs sont connectés.
Alimentation des esp32 | Vérifier que les esp32 sont alimenté lorsqu'ils sont connecté au circuit et que le cable USB-C est connecté
Communication i2c | Tester avec cmd sur le PI s'il voit les périphériques i2c (esp32) , quand ils sont connectés, avec la commande "i2cdetect -y 1"
Mini écran | Tester la connection HDMI du mini écran avec le PI
Alimentation intégrale | Tester si le câble USB-C fournit toute la puissance nécessaire
Intégration | Avec le programme python "integrationTotal" vérifier que tout les esp32 et leurs objets interactifs transmettent leurs donnèes et les affichent sur le mini écran.
Modifications / commentaires pour une deuxième version du PCB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10