## Planificateur de projet
Jeu D'évasion
Louis Boisvert & Alexis Letourneau
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite: |  |  |  |  | 20 Janvier à 12 Mai | 16 |  |  | Durée du plan | [6 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli
[9 empty] | Réel (au-delà du plan) | [6 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Rencontre avec le client, Identifier les besoins et attentes du projet. | 1 | 1 |  |  | 75%
établir les énigmes utilisés pour le projet | 1 | 1 |  |  | 0%
création de circuit custom pour énigme 1 | 1 | 2 |  |  | 0%
Configurer le Json que le ESP32 va envoyer pour énigme 1 | 2 | 1 |  |  | 0%
création de circuit custom pour énigme 2 | 1 | 2 |  |  | 0%
Configurer le Json que le ESP32 va envoyer pour énigme 2 | 2 | 1 |  |  | 0%
création de circuit custom pour énigme 3 | 3 | 2 |  |  | 0%
Configurer le Json que le ESP32 va envoyer pour énigme 3 | 4 | 1 |  |  | 0%
création de circuit custom pour énigme 4 | 3 | 2 |  |  | 0%
Configurer le Json que le ESP32 va envoyer pour énigme 4 | 4 | 1 |  |  | 0%
Effectuer des tests approfondis pour s’assurer qu’il n’y a pas d’interférences dans les communications via MQTT et I2C. Établir un plan de test pour simplifier les vérifications futures. | 5 | 4 |  |  | 0%
Création du système principal(Main) de notre projet qui servira de liens entre chaque énigmes et de diriger les joueurs dans le scénario | 7 | 2 |  |  | 0%
Intégrer les énigmes au système principal(Main) et développer la première version du jeu d’évasion. | 9 | 4 |  |  | 0%
Effectuer des tests approfondis pour vérifier que les circuits fonctionnent correctement avec le système principal(Main) et les énigmes | 9 | 5 |  |  | 0%
Modifier et personnaliser l’interface utilisateur en fonction des énigmes. | 9 | 4 |  |  | 0%
Modélisation 3d de modulepour permettre leur remplacement rapide et simple. | 10 | 4 |  |  | 0%
intégration des indices dans le main selon les énigmes que les utilisateur trouve plus difficile | 11 | 2 |  |  | 0%
modification physique de la mallette et finition pour la beauté | 12 | 5 |  |  | 0%
Rédiger un manuel technique détaillé. | 12 | 3 |  |  | 0%
Présentation de projet | 16 | 1 |  |  | 0%

## Exemples de tâches
Commande Board(s) de développement/pièce test
Assemblage protoype
Dépannage prototype en lab
Configuartion Pi
Dépannage Pi
Prog serveur (récupération des données)
Prog de l'interface (interface de base - page web)
Prog du serveur (traitement des données - position)
Prog du serveur (traitement des données - posture)
Prog de l'interface (affichage position)
Prog de l'interface (affichage posture)
Test chez le client
Design PCB
Commande PCB
Montage PCB
Dépannage PCB
Installation
Achat des pièces
Installation Octodash
Créer un slider sur Octodash
Programmation / configuration du Plugin
Présentation technique
Communication entre printer et raspberry-pi avec Octoprint
Création Affichage octodash
Création puglin communication
Fonctionner I2c
Fonctionner interface
Ordinogramme
Séparer en étape le programme
programmation (plusieurs étapes)
Test du programme
Mesures des pièces 3D
Création de PCB
Impression des modules d'énigmes
intégration dans la mallette
vérification des pièces 3D

## Infos
Le fichier actuel, vient du modèle de base d'Excel pour le diagramme de Gantt
Pour mettre les couleurs de façon automatique dans les cellules, on utilise Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle.
Pour ces règles, l'auteur du fichier a utilisé des formules et les a nommées (Actual, PercentComlete, etc.) Voir: Formules, Gestionnaire de noms